## ガントチャート
プロジェクト名
[10 empty] | 9 | [10 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1
青:予定, 緑:予定通り, 赤:予定外 | time axis 2018-09-20 to 2019-01-21
作業内容 |  |  | 始予定 | 工数 | 終予定 | 着工日 | 実稼働 | 最終日 | 進捗 | 43363 | 43364 | 43365 | 43366 | 43367 | 43368 | 43369 | 43370 | 43371 | 43372 | 43373 | 43374 | 43375 | 43376 | 43377 | 43378 | 43379 | 43380 | 43381 | 43382 | 43383 | 43384 | 43385 | 43386 | 43387 | 43388 | 43389 | 43390 | 43391 | 43392 | 43393 | 43394 | 43395 | 43396 | 43397 | 43398 | 43399 | 43400 | 43401 | 43402 | 43403 | 43404 | 43405 | 43406 | 43407 | 43408 | 43409 | 43410 | 43411 | 43412 | 43413 | 43414 | 43415 | 43416 | 43417 | 43418 | 43419 | 43420 | 43421 | 43422 | 43423 | 43424 | 43425 | 43426 | 43427 | 43428 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 43434 | 43435 | 43436 | 43437 | 43438 | 43439 | 43440 | 43441 | 43442 | 43443 | 43444 | 43445 | 43446 | 43447 | 43448 | 43449 | 43450 | 43451 | 43452 | 43453 | 43454 | 43455 | 43456 | 43457 | 43458 | 43459 | 43460 | 43461 | 43462 | 43463 | 43464 | 43465 | 43466 | 43467 | 43468 | 43469 | 43470 | 43471 | 43472 | 43473 | 43474 | 43475 | 43476 | 43477 | 43478 | 43479 | 43480 | 43481 | 43482 | 43483 | 43484 | 43485 | 43486
作業A |  |  | 2018-09-20 | 8 | 2018-10-02 | 2018-09-20 | 5 | 2018-09-27 | 100%
| 作業A-1 |  | 2018-09-20 | 4 | 2018-09-26 | 2018-09-20 | 3 | 2018-09-25 | 100%
|  | 作業A-1-a | 2018-09-20 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-20 | 1 | 2018-09-20 | 100%
|  | 作業A-1-b | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-25 | 100%
| 作業A-2 |  | 2018-09-27 | 4 | 2018-10-02 | 2018-09-26 | 3 | 2018-09-30 | 100%
作業B |  |  | 2018-10-03 | 6 | 2018-10-10 | 2018-10-01 | 9 | 2018-10-11 | 59%
作業C |  |  | 2018-10-11 | 4 | 2018-10-16 |  |  |  | 0%

## 設定
プロジェクト開始日 | 非稼働日
2018-09-20 | 2018-09-22
2018-09-23
2018-09-24
2018-09-29
2018-09-30
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-27
2018-10-28
2018-11-11